## Hoja1
ACTOR | COMPLEXITAT | PES | CAS D'ÚS | COMPLEXITAT | PES | COMPLEXITAT TÈCNICA | PES | PRIORITAT | PES*PRIORITAT/100 |  |  | FACTOR D'ENTORN | PES | AVALUACIÓ | PES * AVALUACIÓ
USUARI | COMPLEX | 3 | AFEGIR BOTIGA | MIG | 10 | DISTRIBUTED SYSTEM | 2 | 1 | 0.02 |  |  | FAMILIARITY WITH UP | 1.5 | 2 | 3
ADMINISTRADOR | COMPLEX | 3 | ELIMINAR BOTIGA | MIG | 10 | PERFORMANCE | 1 | 3 | 0.03 |  |  | PART-TIME WORKERS | -1 | 1 | -1
GOOGLE MAPS | MIG | 2 | MODIFICAR BOTIGA | MIG | 10 | END USER EFFICIENCY | 1 | 3 | 0.03 |  |  | ANALYST CAPABILITY | 0.5 | 3 | 1.5
SERVIDORS | MIG | 2 | CONSULTAR BOTIGA | SIMPLE | 5 | COMPLEX INTERNAL PROCESSING | 1 | 1 | 0.01 |  |  | APPLICATION EXPERIENCE | 0.5 | 3 | 1.5
|  |  | VALORAR BOTIGA | MIG | 10 | REUSABILITY | 1 | 3 | 0.03 |  |  | OBJECT-ORIENTED EXPERIENCE | 1 | 3 | 3
|  |  | BUSCAR BOTIGA | SIMPLE | 5 | EASY TO INSTALL | 0.5 | 5 | 0.025 |  |  | MOTIVATION | 1 | 3 | 3
|  |  | CONSULTAR LLISTA DE BOTIGUES | MIG | 10 | EASY TO USE | 0.5 | 5 | 0.025 |  |  | DIFFICULT PROGRAMMING LANGUAGE | -1 | 1 | -1
|  |  | ORDENAR LLISTA DE BOTIGUES | SIMPLE | 5 | PORTABILITY | 2 | 5 | 0.1 |  |  | STABLE REQUIREMENTS | 2 | 3 | 6
|  |  | FILTRAR LLISTA DE BOTIGUES | SIMPLE | 5 | EASY TO CHANGE | 1 | 3 | 0.03
UAW | 10 |  | CONSULTAR RUTES I MITJANS DE TRANSPORT | MIG | 10 | CONCURRENCY | 1 | 3 | 0.03
|  |  | AFEGIR PROMOCIÓ | MIG | 10 | SPECIAL SECURITY FEATURES | 1 | 3 | 0.03
|  |  | ELIMINAR PROMOCIÓ | MIG | 10 | PROVIDES DIRECT ACCESS FOR THIRD PARTIES | 1 | 1 | 0.01
|  |  | MODIFICAR PROMOCIÓ | MIG | 10 | SPECIAL USER TRAINING FACILITIES ARE REQUIRED | 1 | 1 | 0.01
|  |  | CONSULTAR PROMOCIÓ | SIMPLE | 5
|  |  | CONSULTAR LLISTA DE PROMOCIONS | MIG | 10
|  |  | ORDENAR LLISTA DE PROMOCIONS | SIMPLE | 5 | [7 empty] | ECF | 0.92
|  |  | FILTRAR LLISTA DE PROMOCIONS | SIMPLE | 5
|  |  | REGISTRAR USUARI | MIG | 10
|  |  | ELIMINAR USUARI | MIG | 10
|  |  | MODIFICAR USUARI | MIG | 10 |  | TCF | 0.98
|  |  | CONSULTAR USUARI | SIMPLE | 5
|  |  | INICIAR SESSIÓ | MIG | 10
[10 empty] | UCP | 171.304
[10 empty] | PF | 20 | Usar un valor entre 15 i 30
[10 empty] | ESTIMACIÓ TEMPS | 3426.08
|  |  | UUCW | 180

## Hoja2
| 5% | 20% | 65% | 10%
| Inception(5%) | Elaboration(20%) | Construction(65%) | Transition(10%)
Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60%
Programador Sènior | 0% | 20% | 35% | 15%
Programador Junior | 0% | 15% | 15% | 5%
Dissenyador gràfic | 5% | 20% | 5% | 10%
Enginyer de requisits | 65% | 5% | 0% | 0%
Arquitecte del software | 10% | 20% | 15% | 10%
Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
Rol | Preu/Hora | Persones | Esforç | Hores/Carrec | Hores/Persona | Cost/Carrec | Cost/Persona | SS | Euros fixes | Cost/Persona + SS + Euros fixes | Despeses estructurals(15%) | Total brut/persona | Total brut/carrec
Cap de projecte | 20 | 1 | 19.75 | 676.6508 | 676.6508 | 13533.016 | 13533.016 | 5413.2064 | 200 | 19146.2224 | 2871.9334 | 22018.1558 | 22018.1558
Programador Sènior | 20 | 4 | 28.25 | 967.8676 | 241.9669 | 19357.352 | 4839.338 | 1935.7352 | 200 | 6975.0732 | 1046.261 | 8021.3342 | 32085.3367
Programador Junior | 11 | 2 | 13.25 | 453.9556 | 226.9778 | 4993.5116 | 2496.7558 | 998.7023 | 200 | 3695.4581 | 554.3187 | 4249.7768 | 8499.5537
Dissenyador gràfic | 18 | 1 | 8.5 | 291.2168 | 291.2168 | 5241.9024 | 5241.9024 | 2096.761 | 200 | 7538.6634 | 1130.7995 | 8669.4629 | 8669.4629
Enginyer de requisits | 15 | 1 | 4.25 | 145.6084 | 145.6084 | 2184.126 | 2184.126 | 873.6504 | 200 | 3257.7764 | 488.6665 | 3746.4429 | 3746.4429
Arquitecte del software | 18 | 1 | 15.25 | 522.4772 | 522.4772 | 9404.5896 | 9404.5896 | 3761.8358 | 200 | 13366.4254 | 2004.9638 | 15371.3893 | 15371.3893
Tester | 11 | 1 | 10.75 | 368.3036 | 368.3036 | 4051.3396 | 4051.3396 | 1620.5358 | 200 | 5871.8754 | 880.7813 | 6752.6568 | 6752.6568
|  |  | 100 | 3426.08
Hores totals projecte | 3426.08 | [10 empty] | Suma total | 97142.9979
[12 empty] | Benefici(50%) | 48571.4989
[12 empty] | Contingències(10%) | 9714.2998
[12 empty] | Pressupost final | 155428.7966

## Hoja3
| 5% | 20% | 65% | 10%
| Inception(5%) | Elaboration(20%) | Construction(65%) | Transition(10%)
Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60%
Programador Sènior | 0% | 20% | 35% | 15%
Programador Junior | 0% | 15% | 15% | 5%
Dissenyador gràfic | 5% | 20% | 5% | 10%
Enginyer de requisits | 65% | 5% | 0% | 0%
Arquitecte del software | 10% | 20% | 15% | 10%
Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
| Inception(5%) | Elaboration(20%) | Construction(65%) | Transition(10%)
Cap de projecte | 34.2608 | 102.7824 | 334.0428 | 205.5648 | 676.6508
Programador Sènior | 0 | 137.0432 | 779.4332 | 51.3912 | 967.8676
Programador Junior | 0 | 102.7824 | 334.0428 | 17.1304 | 453.9556
Dissenyador gràfic | 8.5652 | 137.0432 | 111.3476 | 34.2608 | 291.2168
Enginyer de requisits | 111.3476 | 34.2608 | 0 | 0 | 145.6084
Arquitecte del software | 17.1304 | 137.0432 | 334.0428 | 34.2608 | 522.4772
Tester | 0 | 34.2608 | 334.0428 | 0 | 368.3036
| 171.304 | 685.216 | 2226.952 | 342.608
Hores totals projecte | 3426.08
En la taula de dalt trobem el total d'hores per càrrec i fase.
| Inception(5%) | Elaboration(20%) | Construction(65%) | Transition(10%)
Cap de projecte | 34.2608 | 102.7824 | 334.0428 | 205.5648 | 676.6508
Programador Sènior | 0 | 34.2608 | 194.8583 | 12.8478 | 241.9669
Programador Junior | 0 | 51.3912 | 167.0214 | 8.5652 | 226.9778
Dissenyador gràfic | 8.5652 | 137.0432 | 111.3476 | 34.2608 | 291.2168
Enginyer de requisits | 111.3476 | 34.2608 | 0 | 0 | 145.6084
Arquitecte del software | 17.1304 | 137.0432 | 334.0428 | 34.2608 | 522.4772
Tester | 0 | 34.2608 | 334.0428 | 0 | 368.3036
| 171.304 | 531.0424 | 1475.3557 | 295.4994
Hores totals projecte | 3426.08
En la taula de dalt trobem el total d'hores per persona i fase, que ens ajudarà a trobar les dates límits de cada fase.
Suposem que comencem el projecte el dia 15 de Febrer.
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
Dies Laborables | 14 | 18 | 42 | 26
Data Límit | 3 de Març | 1 d'Abril | 31 de Maig | 5 de Juliol
Effort (%) | 5% | 20% | 65% | 10%
Effort (Hores) | 171.304 | 685.216 | 2226.952 | 342.608 | 3426.08
Schedule (%) | 10% | 30% | 50% | 10%
Schedule (Hores) | 342.608 | 1027.824 | 1713.04 | 342.608 | 3426.08

## Hoja4
| 15 de Febrer | 16 de Febrer | 17 de Febrer | 18 de Febrer | 19 de Febrer | 22 de Febrer | 23 de Febrer | 24 de Febrer | 25 de Febrer | 26 de Febrer | 29 de Febrer | 1 de Març | 2 de Març | 3 de Març
Definir la visió
Determinar l'abast del projecte
Identificar les parts interessades
Definir l'arquitectura candidata
Crear el cas de negoci
Crear el pla de desenvolupament de software
Determinar els casos d'ús crítics del sistema
Especificar els requisits no funcionals
Estimar els riscos potencials